## Dummydossiers
Creaties verzamelen · vier voorbeelddossiers (demodata prototype)
Dossier / campagne | Klant | Via | Ordernummer | Aan te leveren (aanlevermatrix) | Route | Fase (van 6) | Status | Aan zet | Deadline / tijdsnorm
Zomercampagne 2026 | Zonnig Reizen | — (direct) | 8400002384 | 2 uitingen: 1080×1920 motion + still · Netwerk Centrum (0 van 2 binnen) | Preferred | 3 · Aanlevering en bewaking | Wacht op aanlevering | Extern: Zonnig Reizen | 5 aug 2026 · nog 2 dagen (herinnering 1 verstuurd)
Festivalzomer | FrisDrink Co | NovaMedia (levert via Studio Klaver) | 8400002391 | 3 regels: motion Centrum (1) · motion Stations (3) · still backupframe beide netwerken (1) | Partnerproces | 4 · Controle | In controle (parallel: beoordeling Ad Ops + representativiteitstoets) | Intern: Ad Ops + CM | Aangeleverd 29 jul · nog 3 dagen binnen tijdsnorm
Wakker de stad | Koffiemerk Bruno | NovaMedia | 8400002358 | 1 uiting: 1080×1920 motion · Tankstations (nog niets binnen) | Partnerproces | 3 · Aanlevering en bewaking | Wacht op aanlevering · BUITEN TIJDSNORM | Intern: CM (escalatietaak; AM geïnformeerd) | Verstreken op 31 jul 2026 (2 herinneringen, geen actie gezien)
Nazomer nights | Stadslicht Events | AdVista | 8400002340 | 1 uiting: 1080×1920 motion · Winkelcentra (goedgekeurd en gekoppeld) | Preferred | 6 · Bevestiging en afronding | Wacht op klantbevestiging | Intern: CM (gate G4) | Startdatum 1 sep 2026 · nog 1 dag voor bevestiging
Bron: demodata van het prototype (fictieve klanten en ordernummers). De vier dossiers illustreren de spreiding over het proces: wachten op aanlevering, in controle (parallelle toetsen), escalatie na verstreken deadline, en klaar voor klantbevestiging/afronding.